ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 февраля 2026 г. № 79

О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2025 г. № 448

Изменения и дополнения:

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 мая 2026 г. № 258 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.05.2026, 6-2/55997) <C22600258>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 августа 2026 г. № 412 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.08.2026, 6-2/56198) <C22600412>

(Извлечение)

На основании абзацев первого–шестого подпункта 5.1 пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2025 г. № 448 «О Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2026–2030 годы» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить:

перечень проектов, направленных на обеспечение инновационного развития соответствующих отраслей экономики (видов экономической деятельности), имеющих определяющее значение для инновационного развития Республики Беларусь (далее – республиканские проекты) согласно приложению 1;

перечень мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры согласно приложению 2;

план-график реализации республиканских проектов согласно приложению 3;

объемы финансирования республиканских проектов и мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры согласно приложению 4;

целевые показатели для республиканских органов государственного управления и иных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, облисполкомов и Минского горисполкома согласно приложению 5;

для служебного пользования.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

| Премьер-министр Республики Беларусь | А.Турчин |
| --- | --- |

|  | Приложение 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 14.02.2026 № 79 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 23.05.2026 № 258) |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ
республиканских проектов

| Наименование проектов | Исполнители | Сроки реализации, годы |
| --- | --- | --- |
| Переходящие проекты |  |  |
| Инновационные технологии в промышленности |  |  |
| Минпром |  |  |
| 1. Внедрение инновационной технологии изготовления корпусных деталей холодильников и морозильников на базе комплекса оборудования вакуумформования, линии изготовления «П» образного корпуса и оборудования заполнения ППУ двери холодильника «башенного» типа, организованной по принципам «Индустрии 4.0» | ЗАО «Атлант» | 2024–2033 |
| 2. Организация выпуска комбинированной стиральной сушильной машины | ЗАО «Атлант» | 2024–2033 |
| 3. Организация производства в ОАО «МТЗ» тракторов мощностью 500–550 л.с. | ОАО «МТЗ» | 2024–2027 |
| 4. Организация производства инновационных морозильников типа «Ларь» | ЗАО «Атлант» | 2023–2029 |
| 5. Организация производства ходовых систем повышенной грузоподъемности для сельскохозяйственной техники | ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» | 2025–2031 |
| 6. Освоение производства прессов универсальных кривошипных горячештамповочных усилием до 25 МН с расширенными технологическими возможностями | ОАО «Кузлитмаш» | 2021–2027 |
| 7. Развитие производства изделий специального и двойного назначения, промышленной электроники | ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» | 2023–2027 |
| 8. Реконструкция Автобусного завода «ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» со строительством нового производственного корпуса и увеличением производственных мощностей до 3000 единиц в год | ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» | 2023–2026 |
| 9. Создание автоматизированного производства рулевых механизмов двухконтурного типа* | ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» | 2023–2026 |
| 10. Создание инновационного импортозамещающего производства линейки ведущих управляемых, неуправляемых и тандемных мостов, линейки гидромеханических передач и раздаточных коробок для лесной, дорожно-строительной и коммунальной техники | ОАО «Амкодор-Унимод» | 2023–2027 |
| 11. Создание инновационного импортозамещающего производства манипуляторов с интеллектуальной системой управления для самоходной лесозаготовительной техники (харвестеры, форвардеры) | ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» – управляющая компания холдинга» | 2023–2028 |
| 12. Создание современного производства по выпуску высокоточных оптико-механических приборов* | ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор» | 2023–2027 |
| Минстройархитектуры |  |  |
| 13. Реконструкция технологической линии по производству доломитов некальцинированных в виде порошка (муки) с внедрением современной энергоэффективной технологии производства тонкодисперсных минеральных порошков | ОАО «Доломит» | 2023–2026 |
| Концерн «Беллегпром» |  |  |
| 14. Организация производства грунтовой ткани | ОАО «Витебские ковры» | 2023–2027 |
| Концерн «Беллесбумпром» |  |  |
| 15. Организация производства столешниц на ОАО «Ивацевичдрев» по адресу: Брестская обл., г. Ивацевичи, ул. Заводская, 4 | ОАО «Ивацевичдрев» | 2023–2026 |
| Брестский облисполком |  |  |
| 16. Организация производства инновационных вибрационных самоходных катков | ЗАО «Амкодор-Пинск» | 2023–2026 |
| Минский облисполком |  |  |
| 17. Организация инновационного импортозамещающего производства манипуляторов с интеллектуальной системой управления для самоходной лесозаготовительной техники (харвестеры, форвардеры)* | ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» – управляющая компания холдинга» | 2022–2026 |
| 18. Разработка и освоение производства инновационных эластомерных композиционных материалов на основе высокотехнологичных процессов резиносмешения и вулканизации для выпуска импортозамещающих и экспортоориентированных резинотехнических изделий* | ЗАО «Амкодор-Эластомер» | 2023–2028 |
| 19. Создание новых и расширение действующих производственных мощностей по выпуску машин лесопромышленного комплекса (на базе ООО «АМКОДОР-ЛЕСМАШ»)* | ООО «АМКОДОР-ЛЕСМАШ» | 2022–2027 |
| 20. Создание современного производства по выпуску зерноочистительно-сушильных комплексов на базе шахтных и конвейерных сушилок с интеллектуальной системой управления технологическими процессами | ООО «Амкодор-Можа» | 2022–2028 |
| Минский горисполком |  |  |
| 21. Организация производства деталей и сборочных единиц в ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407» | ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407» | 2023–2028 |
| 22. Создание производства и освоение выпуска малогабаритных лесозаготовительных машин* | ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» | 2023–2026 |
| 23. Создание серийного производства и освоение модельного ряда харвестерных головок* | ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» | 2023–2026 |
| Биологические, химико-фармацевтические и медицинские технологии |  |  |
| Минздрав |  |  |
| 24. Организация биофармацевтического производства лекарственных средств на основе рекомбинантных технологий и фракционирования плазмы крови, соответствующего требованиям GMP** | РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий | 2021–2027 |
| 25. Создание современного автоматизированного производства противоопухолевых лекарственных средств в форме лиофильно высушенных порошков, концентратов и растворов для инъекций* | РУП «Белмедпрепараты» | 2020–2027 |
| 26. Создать систему оказания специализированной медицинской помощи пациентам г. Минска с кардиогенным шоком на базе государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь* | РНПЦ «Кардиология» | 2022–2027 |
| Минобразование |  |  |
| 27. Создание и организация деятельности инновационно-производственного центра по выпуску изделий медицинского назначения* | БНТУ, государственное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» | 2016–2026 |
| Концерн «Беллегпром» |  |  |
| 28. Организация производства инновационной многокомпонентной и однокомпонентной пряжи новых функциональных свойств на основе гибкой технологии с применением химических волокон нового поколения* | ОАО «Слонимская КПФ» | 2019–2026 |
| НАН Беларуси |  |  |
| 29. Комплексное развитие Государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ» с созданием инновационного промышленного производства твердых лекарственных форм* | государственное предприятие «АКАДЕМФАРМ» | 2019–2032 |
| 30. Создание опытно-промышленного производства отечественных противоопухолевых препаратов нового поколения по ул. Купревича, 5/1, в г. Минске** | ИНСТИТУТ БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ НАН БЕЛАРУСИ | 2020–2030 |
| Минский облисполком |  |  |
| 31. Создание производства фармацевтической субстанции «валериана лекарственная» | ЗАО «БЕЛАСЕПТИКА» | 2023–2028 |
| Инновационные технологии в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности |  |  |
| Минсельхозпрод |  |  |
| 32. Создание инновационного научно-образовательного центра биотехнологий в растениеводстве* | учреждение образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» | 2023–2027 |
| Витебский облисполком |  |  |
| 33. Организация производства инновационных ветеринарных препаратов в форме порошков и гранул с возведением производственного корпуса в соответствии с требованиями GMP на иностранном унитарном предприятии «ВИК-здоровье животных»* | иностранное унитарное предприятие «ВИК-здоровье животных» | 2024–2027 |
| 34. Создание предприятия по изготовлению конфет из сухого молока в Республике Беларусь | производственно-торговое унитарное предприятие «Коммунарка-Лиозно» | 2024–2026 |
| Минский облисполком |  |  |
| 35. Выращивание до стадии промышленного плодоношения и введение в эксплуатацию сада фундука с маточником и питомником площадью 75 га, производство посадочного материала и продукции из фундука с применением технологии капельного орошения и запуском линии по хранению и переработке фундука | ООО «Вязовецкий сад» | 2022–2028 |
| 36. Инновационный процесс производства мясных крупнокусковых полуфабрикатов с улучшенными потребительскими характеристиками с применением технологии предварительного шокового охлаждения на производственной площадке «Слуцкий мясокомбинат» | ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» | 2023–2029 |
| 37. Строительство завода по инновационной переработке непищевого животного сырья мощностью 80 тыс. тонн в год* | ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» | 2022–2026 |
| 38. Строительство инновационной перепелиной фермы замкнутого цикла с автоматизированным сбором и упаковкой товарного яйца «Кривичи», расположенной в районе аг. Кривичи Солигорского района Минской области, 1-ая и 2-ая очереди* | ОАО «Солигорская птицефабрика» | 2022–2026 |
| Минский горисполком |  |  |
| 39. Создание инновационного производства быстродействующих хлебопекарных дрожжей | ОАО «Дрожжевой комбинат» | 2024–2028 |
| 40. Создание инновационного производства кормовых добавок для продуктивных животных на основе дрожжей | ОАО «Дрожжевой комбинат» | 2024–2028 |
| Новые проекты |  |  |
| Инновационные технологии в промышленности |  |  |
| Минпром |  |  |
| 41. Организация современного роботизированного производства чугунного литья блоков и головок блоков цилиндров с цифровым мониторингом технологического процесса в филиале ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» в г. Столбцы | ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» | 2025–2030 |
| 42. Освоение производства нового типоразмерного ряда стартеров уменьшенной материалоемкости* | ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» | 2025–2030 |
| 43. Создание высокопроизводительной линии изготовления печатных плат в ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов»* | ОАО «ВЗЭП» | 2024–2030 |
| 44. Создание высокотехнологичного автоматизированного производства автокомпонентов, приборов и узлов для транспортных средств* | ОАО «Экран» | 2025–2029 |
| 441. Комплексная модернизация действующих и создание новых производственных мощностей ОАО «Гомсельмаш»* | ОАО «Гомсельмаш» | 2023–2027 |
| 442. Организация и освоение производства жатки зерновой универсальной ЖЗУ-9 и ее модификаций* | ОАО «ГЗЛиН» | 2026–2029 |
| 443. Освоение инновационной технологии серийного производства герметизированных кабелей* | ОАО «Беларускабель» | 2026–2029 |
| 444. Создание производства точного алюминиевого литья | ОАО «ОЗАА» | 2025–2028 |
| Концерн «Беллегпром» |  |  |
| 45. Внедрение инновационной технологии производства пряжи и трикотажных изделий с улучшенными эргономическими и эксплуатационными свойствами | ОАО «Полесье» | 2025–2027 |
| Брестский облисполком |  |  |
| 46. Автоматизация производственных процессов ООО «Зубр Энерджи»* | ООО «Зубр Энерджи» | 2024–2026 |
| Витебский облисполком |  |  |
| 47. Организация инновационного индустриального строительства монолитных каркасных зданий с применением сборных железобетонных конструкций на Государственном предприятии «Витебский ДСК» | государственное предприятие «Витебский ДСК» | 2025–2027 |
| Могилевский облисполком |  |  |
| 48. Организация производства осей в г. Могилев | ООО «Могилевские гидроцилиндры и оси» | 2026–2029 |
| Инновационные технологии в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности |  |  |
| Минский облисполком |  |  |
| 49. Возведение инновационного цеха по переработке перепелиных яиц на земельном участке по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, Краснодворский с/с, район аг. Краснодворцы, участок № 2** | ОАО «Солигорская птицефабрика» | 2025–2028 |

______________________________

* Проекты, базирующиеся на технологиях V технологического уклада.

** Проекты, базирующиеся на технологиях VI технологического уклада.

|  | Приложение 2 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 14.02.2026 № 79 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры

| Наименование мероприятий | Исполнители | Сроки реализации, годы |
| --- | --- | --- |
| Переходящие мероприятия |  |  |
| Минобразование |  |  |
| 1. Организация деятельности и развитие материально-технической базы государственного предприятия «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» | государственное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» | 2021–2030 |
| 2. Организация деятельности и развитие материально-технической базы государственного предприятия «НТППГУ» | государственное предприятие «НТППГУ» | 2021–2028 |
| 3. Организация деятельности и развитие материально-технической базы УП «УНИТЕХПРОМ БГУ» | УП «УНИТЕХПРОМ БГУ» | 2021–2026 |
| 4. Организация деятельности и развитие республиканского инновационного унитарного предприятия «Научно-технологический парк БГУИР» | республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БГУИР» | 2023–2026 |
| Минпром |  |  |
| 5. Организация деятельности и развитие научно-технологического парка на базе ОАО «БЗАЛ» | ОАО «БЗАЛ» | 2025–2029 |
| Минсельхозпрод |  |  |
| 6. Организация деятельности и развитие материально-технической базы ООО «Технопарк «Горки» | ООО «Технопарк «Горки» | 2021–2026 |
| Брестский облисполком |  |  |
| 7. Организация деятельности и развитие материально-технической базы ЗАО «БНТП» | ЗАО «БНТП» | 2021–2032 |
| Гомельский облисполком |  |  |
| 8. Организация деятельности и развитие материально-технической базы научно-технологического парка «Технопарк «Коралл» государственного предприятия «Агентство развития и содействия инвестициям» | государственное предприятие «Агентство развития и содействия инвестициям» | 2021–2027 |
| Минский горисполком |  |  |
| 9. Инвестиционный проект «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8, в г. Минске» согласно распоряжению Президента Республики Беларусь от 6 июля 2021 г. № 140рп «Об условиях развития территории» | ООО «МГТ» | 2021–2030 |
| 10. Организация деятельности и развитие материально-технической базы ООО «МГТ» | ООО «МГТ» | 2021–2030 |

|  | Приложение 3 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 14.02.2026 № 79 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 23.05.2026 № 258) |
| --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК
реализации республиканских проектов

| Наименование проектов. Организации-исполнители | Сроки реализации проекта по этапам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проведение процедуры закупки по выбору проектной организации, поставщиков оборудования, иных товаров (работ, услуг) | подписание кредитных соглашений | разработка проектно-сметной документации | выполнение строительно-монтажных работ | поставка оборудования, проведение монтажных и пуско- наладочных работ | ввод в эксплуатацию (освоение в производстве) | выход на проектную мощность |
| Переходящие проекты |  |  |  |  |  |  |  |
| Минздрав |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация биофармацевтического производства лекарственных средств на основе рекомбинантных технологий и фракционирования плазмы крови, соответствующего требованиям GMP | декабрь 2026 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | апрель 2025 г. | октябрь 2027 г. | сентябрь 2027 г. | декабрь 2027 г. | декабрь 2027 г. |
| 2. Создание современного автоматизированного производства противоопухолевых лекарственных средств в форме лиофильно высушенных порошков, концентратов и растворов для инъекций | выполнен (декабрь 2024 г.) | не предусмотрено планом реализации проекта | выполнен (сентябрь 2023 г.) | апрель 2026 г. | май 2026 г. | март 2027 г. | декабрь 2027 г. |
| 3. Создать систему оказания специализированной медицинской помощи пациентам г. Минска с кардиогенным шоком на базе государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь | декабрь 2026 г. | не предусмотрено планом реализации проекта |  |  | декабрь 2027 г. | декабрь 2027 г. | декабрь 2027 г. |
| Минобразование |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Создание и организация деятельности инновационно-производственного центра по выпуску изделий медицинского назначения | выполнен (октябрь 2018 г.) | не предусмотрено планом реализации проекта | выполнен (октябрь 2018 г.) | июнь 2025 г. | выполнен (декабрь 2021 г.) | декабрь 2025 г. | декабрь 2026 г. |
| Минпром |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Внедрение инновационной технологии изготовления корпусных деталей холодильников и морозильников на базе комплекса оборудования вакуумформования, линии изготовления «П» образного корпуса и оборудования заполнения ППУ двери холодильника «башенного» типа, организованной по принципам «Индустрии 4.0» | декабрь 2025 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | август 2026 г. | май 2027 г. | март 2027 г. | май 2027 г. | июль 2033 г. |
| 6. Организация выпуска комбинированной стиральной сушильной машины | декабрь 2025 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | март 2026 г. | январь 2027 г. | март 2027 г. | май 2027 г. | июль 2033 г. |
| 7. Организация производства в ОАО «МТЗ» тракторов мощностью 500–550 л.с. | март 2026 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | июль 2025 г. | ноябрь 2026 г. | декабрь 2026 г. | ноябрь 2027 г. | декабрь 2027 г. |
| 8. Организация производства инновационных морозильников типа «Ларь» | октябрь 2025 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | август 2025 г. | февраль 2026 г. | декабрь 2025 г. | февраль 2026 г. | декабрь 2029 г. |
| 9. Организация производства ходовых систем повышенной грузоподъемности для сельскохозяйственной техники | декабрь 2028 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | декабрь 2025 г. | декабрь 2028 г. | декабрь 2028 г. | декабрь 2028 г. | декабрь 2031 г. |
| 10. Освоение производства прессов универсальных кривошипных горячештамповочных усилием до 25 МН с расширенными технологическими возможностями | выполнен (октябрь 2023 г.) | выполнен (ноябрь 2023 г.) | выполнен (декабрь 2023 г.) | выполнен (июнь 2024 г.) | июнь 2026 г. | декабрь 2026 г. | декабрь 2027 г. |
| 11. Развитие производства изделий специального и двойного назначения, промышленной электроники | выполнен (май 2025 г.) | не предусмотрено планом реализации проекта | выполнен (декабрь 2024 г.) | декабрь 2025 г. | декабрь 2026 г. | декабрь 2026 г. | июнь 2027 г. |
| 12. Реконструкция Автобусного завода «ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» со строительством нового производственного корпуса и увеличением производственных мощностей до 3000 единиц в год | выполнен (декабрь 2024 г.) | не предусмотрено планом реализации проекта | выполнен (декабрь 2024 г.) | выполнен (сентябрь 2025 г.) | выполнен (сентябрь 2025 г.) | выполнен (октябрь 2025 г.) | февраль 2026 г. |
| 13. Создание автоматизированного производства рулевых механизмов двухконтурного типа | выполнен (октябрь 2025 г.) | не предусмотрено планом реализации проекта |  |  | июнь 2026 г. | сентябрь 2026 г. | декабрь 2026 г. |
| 14. Создание инновационного импортозамещающего производства линейки ведущих управляемых, неуправляемых и тандемных мостов, линейки гидромеханических передач и раздаточных коробок для лесной, дорожно-строительной и коммунальной техники | выполнен (март 2024 г.) | выполнен (сентябрь 2023 г.) | март 2026 г. | март 2027 г. | апрель 2027 г. | июль 2027 г. | декабрь 2027 г. |
| 15. Создание инновационного импортозамещающего производства манипуляторов с интеллектуальной системой управления для самоходной лесозаготовительной техники (харвестеры, форвардеры) | выполнен (ноябрь 2024 г.) | выполнен (июнь 2024 г.) | выполнен (декабрь 2024 г.) | выполнен (июнь 2025 г.) | декабрь 2025 г. | март 2026 г. | декабрь 2028 г. |
| 16. Создание современного производства по выпуску высокоточных оптико-механических приборов | сентябрь 2026 г. | не предусмотрено планом реализации проекта |  |  | декабрь 2026 г. | июнь 2027 г. | декабрь 2027 г. |
| Минсельхозпрод |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Создание инновационного научно-образовательного центра биотехнологий в растениеводстве | март 2026 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | выполнен (март 2025 г.) | декабрь 2026 г. | декабрь 2026 г. | декабрь 2026 г. | декабрь 2027 г. |
| Минстройархитектуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Реконструкция технологической линии по производству доломитов некальцинированных в виде порошка (муки) с внедрением современной энергоэффективной технологии производства тонкодисперсных минеральных порошков | выполнен (октябрь 2024 г.) | выполнен (июнь 2025 г.) | выполнен (декабрь 2025 г.) | август 2026 г. | сентябрь 2026 г. | сентябрь 2026 г. | декабрь 2026 г. |
| Концерн «Беллегпром» |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Организация производства грунтовой ткани | май 2025 г. | выполнен (апрель 2024 г.) | декабрь 2025 г. | сентябрь 2026 г. | октябрь 2026 г. | декабрь 2026 г. | декабрь 2027 г. |
| 20. Организация производства инновационной многокомпонентной и однокомпонентной пряжи новых функциональных свойств на основе гибкой технологии с применением химических волокон нового поколения | ноябрь 2025 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | выполнен (январь 2022 г.) | июль 2026 г. | июль 2026 г. | август 2026 г. | сентябрь 2026 г. |
| Концерн «Беллесбумпром» |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Организация производства столешниц на ОАО «Ивацевичдрев» по адресу: Брестская обл., г. Ивацевичи, ул. Заводская, 4 | ноябрь 2026 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | февраль 2026 г. | ноябрь 2026 г. | ноябрь 2026 г. | ноябрь 2026 г. | декабрь 2026 г. |
| НАН Беларуси |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Комплексное развитие Государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ» с созданием инновационного промышленного производства твердых лекарственных форм | декабрь 2025 г. | выполнен (август 2024 г.) | выполнен (март 2023 г.) | июнь 2026 г. | май 2027 г. | декабрь 2027 г. | январь 2032 г. |
| 23. Создание опытно-промышленного производства отечественных противоопухолевых препаратов нового поколения по ул. Купревича, 5/1, в г. Минске | декабрь 2027 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | март 2026 г. | сентябрь 2027 г. | июнь 2028 г. | декабрь 2028 г. | декабрь 2030 г. |
| Брестский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Организация производства инновационных вибрационных самоходных катков | выполнен (июнь 2023 г.) | не предусмотрено планом реализации проекта | выполнен (март 2024 г.) | не предусмотрено планом реализации проекта | выполнен (сентябрь 2024 г.) | выполнен (декабрь 2025 г.) | декабрь 2026 г. |
| Витебский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Организация производства инновационных ветеринарных препаратов в форме порошков и гранул с возведением производственного корпуса в соответствии с требованиями GMP на иностранном унитарном предприятии «ВИК-здоровье животных» | декабрь 2025 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | выполнен (июль 2025 г.) | сентябрь 2026 г. | май 2026 г. | октябрь 2026 г. | декабрь 2027 г. |
| 26. Создание предприятия по изготовлению конфет из сухого молока в Республике Беларусь | июнь 2025 г. | выполнен (ноябрь 2024 г.) | выполнен (июль 2025 г.) | ноябрь 2025 г. | август 2025 г. | декабрь 2025 г. | декабрь 2026 г. |
| Минский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Выращивание до стадии промышленного плодоношения и введение в эксплуатацию сада фундука с маточником и питомником площадью 75 га, производство посадочного материала и продукции из фундука с применением технологии капельного орошения и запуском линии по хранению и переработке фундука | выполнен (сентябрь 2025 г.) | не предусмотрено планом реализации проекта |  |  | октябрь 2025 г. | декабрь 2027 г. | декабрь 2028 г. |
| 28. Инновационный процесс производства мясных крупнокусковых полуфабрикатов с улучшенными потребительскими характеристиками с применением технологии предварительного шокового охлаждения на производственной площадке «Слуцкий мясокомбинат» | июнь 2028 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | июнь 2026 г. | сентябрь 2028 г. | сентябрь 2028 г. | декабрь 2028 г. | январь 2029 г. |
| 29. Организация инновационного импортозамещающего производства манипуляторов с интеллектуальной системой управления для самоходной лесозаготовительной техники (харвестеры, форвардеры) | выполнен (март 2024 г.) | не предусмотрено планом реализации проекта | выполнен (май 2024 г.) | выполнен (декабрь 2024 г.) | выполнен (март 2025 г.) | декабрь 2025 г. | декабрь 2026 г. |
| 30. Разработка и освоение производства инновационных эластомерных композиционных материалов на основе высокотехнологичных процессов резиносмешения и вулканизации для выпуска импортозамещающих и экспортоориентированных резинотехнических изделий | декабрь 2027 г. | не предусмотрено планом реализации проекта |  |  | июнь 2028 г. | август 2028 г. | декабрь 2028 г. |
| 31. Создание новых и расширение действующих производственных мощностей по выпуску машин лесопромышленного комплекса (на базе ООО «АМКОДОР-ЛЕСМАШ») | выполнен (июль 2024 г.) | выполнен (август 2023 г.) | выполнен (апрель 2024 г.) | выполнен (февраль 2025 г.) | выполнен (январь 2025 г.) | выполнен (февраль 2025 г.) | декабрь 2027 г. |
| 32. Создание производства фармацевтической субстанции «валериана лекарственная» | ноябрь 2025 г. | выполнен (июль 2025 г.) | выполнен (февраль 2025 г.) | октябрь 2025 г. | ноябрь 2025 г. | декабрь 2025 г. | декабрь 2028 г. |
| 33. Создание современного производства по выпуску зерноочистительно-сушильных комплексов на базе шахтных и конвейерных сушилок с интеллектуальной системой управления технологическими процессами | сентябрь 2025 г. | июнь 2025 г. | выполнен (апрель 2025 г.) | март 2027 г. | март 2027 г. | июль 2027 г. | январь 2028 г. |
| 34. Строительство завода по инновационной переработке непищевого животного сырья мощностью 80 тыс. тонн в год | выполнен (июнь 2022 г.) | выполнен (июнь 2023 г.) | выполнен (январь 2023 г.) | выполнен (декабрь 2025 г.) | выполнен (ноябрь 2025 г.) | март 2026 г. | апрель 2026 г. |
| 35. Строительство инновационной перепелиной фермы замкнутого цикла с автоматизированным сбором и упаковкой товарного яйца «Кривичи», расположенной в районе аг. Кривичи Солигорского района Минской области, 1-ая и 2-ая очереди | выполнен (февраль 2025 г.) | не предусмотрено планом реализации проекта | выполнен (август 2023 г.) | выполнен (июнь 2025 г.) | выполнен (июнь 2025 г.) | выполнен (июнь 2025 г.) | декабрь 2026 г. |
| Минский горисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Организация производства деталей и сборочных единиц в ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407» | сентябрь 2027 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | октябрь 2026 г. | март 2028 г. | март 2028 г. | март 2028 г. | декабрь 2028 г. |
| 37. Создание инновационного производства быстродействующих хлебопекарных дрожжей | декабрь 2025 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | апрель 2026 г. | ноябрь 2026 г. | декабрь 2026 г. | январь 2027 г. | январь 2028 г. |
| 38. Создание инновационного производства кормовых добавок для продуктивных животных на основе дрожжей | декабрь 2025 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | апрель 2026 г. | ноябрь 2026 г. | декабрь 2026 г. | январь 2027 г. | январь 2028 г. |
| 39. Создание производства и освоение выпуска малогабаритных лесозаготовительных машин | ноябрь 2025 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | октябрь 2025 г. | декабрь 2025 г. | декабрь 2025 г. | март 2026 г. | сентябрь 2026 г. |
| 40. Создание серийного производства и освоение модельного ряда харвестерных головок | ноябрь 2025 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | октябрь 2025 г. | декабрь 2025 г. | декабрь 2025 г. | март 2026 г. | сентябрь 2026 г. |
| Новые проекты |  |  |  |  |  |  |  |
| Минпром |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Организация современного роботизированного производства чугунного литья блоков и головок блоков цилиндров с цифровым мониторингом технологического процесса в филиале ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» в г. Столбцы | ноябрь 2026 г. | выполнен (сентябрь 2025 г.) | сентябрь 2026 г. | ноябрь 2027 г. | май 2028 г. | июнь 2028 г. | декабрь 2030 г. |
| 42. Освоение производства нового типоразмерного ряда стартеров уменьшенной материалоемкости | март 2029 г. | август 2029 г. | не предусмотрено планом реализации проекта |  | сентябрь 2029 г. | ноябрь 2029 г. | декабрь 2030 г. |
| 43. Создание высокопроизводительной линии изготовления печатных плат в ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов» | сентябрь 2026 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | сентябрь 2026 г. | декабрь 2027 г. | декабрь 2027 г. | декабрь 2029 г. | декабрь 2030 г. |
| 44. Создание высокотехнологичного автоматизированного производства автокомпонентов, приборов и узлов для транспортных средств | июль 2028 г. | не предусмотрено планом реализации проекта |  |  | ноябрь 2028 г. | декабрь 2028 г. | декабрь 2029 г. |
| 441. Комплексная модернизация действующих и создание новых производственных мощностей ОАО «Гомсельмаш» | сентябрь 2026 г. | выполнен (май 2026 г.) | сентябрь 2026 г. | октябрь 2026 г. | декабрь 2026 г. | июнь 2027 г. | декабрь 2027 г. |
| 442. Организация и освоение производства жатки зерновой универсальной ЖЗУ-9 и ее модификаций | февраль 2027 г. | не предусмотрено планом реализации проекта |  | декабрь 2027 г. | декабрь 2027 г. | декабрь 2027 г. | декабрь 2029 г. |
| 443. Освоение инновационной технологии серийного производства герметизированных кабелей | декабрь 2026 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | апрель 2027 г. | октябрь 2027 г. | март 2028 г. | март 2028 г. | декабрь 2029 г. |
| 444. Создание производства точного алюминиевого литья | сентябрь 2026 г. | выполнен (сентябрь 2025 г.) | декабрь 2026 г. | декабрь 2027 г. | декабрь 2027 г. | декабрь 2027 г. | декабрь 2028 г. |
| Концерн «Беллегпром» |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. Внедрение инновационной технологии производства пряжи и трикотажных изделий с улучшенными эргономическими и эксплуатационными свойствами | июнь 2026 г. | не предусмотрено планом реализации проекта |  | март 2027 г. | март 2027 г. | март 2027 г. | декабрь 2027 г. |
| Брестский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. Автоматизация производственных процессов ООО «Зубр Энерджи» | октябрь 2026 г. | не предусмотрено планом реализации проекта |  | ноябрь 2026 г. | ноябрь 2026 г. | декабрь 2026 г. | декабрь 2026 г. |
| Витебский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. Организация инновационного индустриального строительства монолитных каркасных зданий с применением сборных железобетонных конструкций на Государственном предприятии «Витебский ДСК» | июль 2026 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | февраль 2027 г. | июль 2027 г. | июнь 2027 г. | июль 2027 г. | декабрь 2027 г. |
| Минский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. Возведение инновационного цеха по переработке перепелиных яиц на земельном участке по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, Краснодворский с/с, район аг. Краснодворцы, участок № 2 | декабрь 2027 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | июнь 2026 г. | декабрь 2027 г. | декабрь 2027 г. | декабрь 2027 г. | декабрь 2028 г. |
| Могилевский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. Организация производства осей в г. Могилев | сентябрь 2026 г. | не предусмотрено планом реализации проекта | март 2027 г. | октябрь 2027 г. | ноябрь 2027 г. | декабрь 2027 г. | декабрь 2029 г. |

|  | Приложение 4 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 14.02.2026 № 79 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 23.05.2026 № 258) |
| --- | --- |

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
республиканских проектов и мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры

| Наименование проектов, мероприятий | Источники финансирования | Предельные объемы затрат, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Переходящие проекты |  |  |  |  |  |  |  |
| Минздрав |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация биофармацевтического производства лекарственных средств на основе рекомбинантных технологий и фракционирования плазмы крови, соответствующего требованиям GMP |  | – | – | – | – | – | – |
| 2. Создание современного автоматизированного производства противоопухолевых лекарственных средств в форме лиофильно высушенных порошков, концентратов и растворов для инъекций | собственные средства | 23 712,7 | 23 712,7 | – | – | – | – |
| 3. Создать систему оказания специализированной медицинской помощи пациентам г. Минска с кардиогенным шоком на базе государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь | местные инновационные фонды | 20 451,1 | 9 172,7 | 11 278,4 | – | – | – |
| Всего |  | 44 163,8 | 32 885,4 | 11 278,4 | – | – | – |
| в том числе: | местные инновационные фонды | 20 451,1 | 9 172,7 | 11 278,4 | – | – | – |
|  | собственные средства | 23 712,7 | 23 712,7 | – | – | – | – |
| Минобразование |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Создание и организация деятельности инновационно-производственного центра по выпуску изделий медицинского назначения | собственные средства | 150,0 | 150,0 | – | – | – | – |
| Минпром |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Внедрение инновационной технологии изготовления корпусных деталей холодильников и морозильников на базе комплекса оборудования вакуумформования, линии изготовления «П» образного корпуса и оборудования заполнения ППУ двери холодильника «башенного» типа, организованной по принципам «Индустрии 4.0» | республиканский централизованный инновационный фонд | 37 239,7 | 32 039,7 | 5 200,0 | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 4 600,3 | 4 600,3 | – | – | – | – |
| Итого |  | 41 840,0 | 36 640,0 | 5 200,0 | – | – | – |
| 6. Организация производства инновационных морозильников типа «Ларь» | республиканский централизованный инновационный фонд | 7 000,0 | 7 000,0 | – | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 5 068,6 | 5 068,6 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 23 744,3 | – | – | – | 23 744,3 | – |
| Итого |  | 35 812,9 | 12 068,6 | – | – | 23 744,3 | – |
| 7. Организация производства ходовых систем повышенной грузоподъемности для сельскохозяйственной техники | республиканский централизованный инновационный фонд | 18 991,6 | 6 436,7 | 5 507,4 | 7 047,5 | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 10 945,5 | 5 643,0 | 5 302,5 | – | – | – |
|  | собственные средства | 2 010,4 | 130,0 | 255,3 | 331,3 | 651,1 | 642,7 |
| Итого |  | 31 947,5 | 12 209,7 | 11 065,2 | 7 378,8 | 651,1 | 642,7 |
| 8. Освоение производства прессов универсальных кривошипных горячештамповочных усилием до 25 МН с расширенными технологическими возможностями | собственные средства | 2 879,7 | 2 879,7 | – | – | – | – |
| 9. Развитие производства изделий специального и двойного назначения, промышленной электроники |  | – | – | – | – | – | – |
| 10. Реконструкция Автобусного завода «ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» со строительством нового производственного корпуса и увеличением производственных мощностей до 3000 единиц в год |  | – | – | – | – | – | – |
| 11. Создание автоматизированного производства рулевых механизмов двухконтурного типа | собственные средства | 8 276,8 | 8 276,8 | – | – | – | – |
|  | кредитные ресурсы | 1 669,7 | 1 669,7 | – | – | – | – |
| Итого |  | 9 946,5 | 9 946,5 | – | – | – | – |
| 12. Создание инновационного импортозамещающего производства линейки ведущих управляемых, неуправляемых и тандемных мостов, линейки гидромеханических передач и раздаточных коробок для лесной, дорожно-строительной и коммунальной техники | республиканский централизованный инновационный фонд | 12 917,7 | 12 917,7 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 180,0 | 180,0 | – | – | – | – |
|  | кредитные ресурсы | 10 278,7 | 10 278,7 | – | – | – | – |
| Итого |  | 23 376,4 | 23 376,4 | – | – | – | – |
| 13. Создание инновационного импортозамещающего производства манипуляторов с интеллектуальной системой управления для самоходной лесозаготовительной техники (харвестеры, форвардеры) | республиканский централизованный инновационный фонд | 4 584,0 | 4 584,0 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 2 684,0 | – | – | 1 571,5 | 1 112,5 | – |
|  | кредитные ресурсы | 257,4 | 257,4 | – | – | – | – |
| Итого |  | 7 525,4 | 4 841,4 | – | 1 571,5 | 1 112,5 | – |
| 14. Создание современного производства по выпуску высокоточных оптико-механических приборов |  | – | – | – | – | – | – |
| 15. Организация выпуска комбинированной стиральной сушильной машины | республиканский централизованный инновационный фонд | 24 469,8 | 21 299,8 | 3 170,0 | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 2 814,0 | 2 814,0 | – | – | – | – |
| Итого |  | 27 283,8 | 24 113,8 | 3 170,0 | – | – | – |
| 16. Организация производства в ОАО «МТЗ» тракторов мощностью 500–550 л.с. | республиканский централизованный инновационный фонд | 45 738,5 | – | 45 738,5 | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 131 074,5 | 103 311,5 | 27 763,0 | – | – | – |
|  | собственные средства | 29 129,0 | 9 350,0 | 11 638,0 | 8 141,0 | – | – |
|  | прочие источники | 5 272,5 | 5 272,5 | – | – | – | – |
| Итого |  | 211 214,5 | 117 934,0 | 85 139,5 | 8 141,0 | – | – |
| Всего |  | 391 826,7 | 244 010,1 | 104 574,7 | 17 091,3 | 25 507,9 | 642,7 |
| в том числе: | республиканский централизованный инновационный фонд | 150 941,3 | 84 277,9 | 59 615,9 | 7 047,5 | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 154 502,9 | 121 437,4 | 33 065,5 | – | – | – |
|  | собственные средства | 68 904,2 | 20 816,5 | 11 893,3 | 10 043,8 | 25 507,9 | 642,7 |
|  | кредитные ресурсы | 12 205,8 | 12 205,8 | – | – | – | – |
|  | прочие источники | 5 272,5 | 5 272,5 | – | – | – | – |
| Минсельхозпрод |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Создание инновационного научно-образовательного центра биотехнологий в растениеводстве | республиканский централизованный инновационный фонд | 26 894,9 | 26 894,9 | – | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 273,9 | 273,9 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 103,6 | 61,1 | 42,5 | – | – | – |
| Итого |  | 27 272,4 | 27 229,9 | 42,5 | – | – | – |
| Минстройархитектуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Реконструкция технологической линии по производству доломитов некальцинированных в виде порошка (муки) с внедрением современной энергоэффективной технологии производства тонкодисперсных минеральных порошков | местные инновационные фонды | 5 000,0 | 5 000,0 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 5 599,9 | 5 599,9 | – | – | – | – |
|  | кредитные ресурсы | 308,1 | 308,1 | – | – | – | – |
| Итого |  | 10 908,0 | 10 908,0 | – | – | – | – |
| Концерн «Беллегпром» |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Организация производства грунтовой ткани | республиканский централизованный инновационный фонд | 16 219,1 | 1 000,0 | 15 219,1 | – | – | – |
|  | Белинфонд | 5 714,6 | 5 714,6 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 9 622,3 | 9 622,3 | – | – | – | – |
| Итого |  | 31 556,0 | 16 336,9 | 15 219,1 | – | – | – |
| 20. Организация производства инновационной многокомпонентной и однокомпонентной пряжи новых функциональных свойств на основе гибкой технологии с применением химических волокон нового поколения |  | – | – | – | – | – | – |
| Всего |  | 31 556,0 | 16 336,9 | 15 219,1 | – | – | – |
| в том числе: | республиканский централизованный инновационный фонд | 16 219,1 | 1 000,0 | 15 219,1 | – | – | – |
|  | Белинфонд | 5 714,6 | 5 714,6 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 9 622,3 | 9 622,3 | – | – | – | – |
| Концерн «Беллесбумпром» |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Организация производства столешниц на ОАО «Ивацевичдрев» по адресу: Брестская обл., г. Ивацевичи, ул. Заводская, 4 | местные инновационные фонды | 2 113,9 | 2 113,9 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 91,5 | 91,5 | – | – | – | – |
| Итого |  | 2 205,4 | 2 205,4 | – | – | – | – |
| НАН Беларуси |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Комплексное развитие Государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ» с созданием инновационного промышленного производства твердых лекарственных форм | республиканский централизованный инновационный фонд | 9 000,0 | 9 000,0 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 16 890,4 | – | – | 5 604,8 | 4 675,7 | 6 609,9 |
| Итого |  | 25 890,4 | 9 000,0 | – | 5 604,8 | 4 675,7 | 6 609,9 |
| 23. Создание опытно-промышленного производства отечественных противоопухолевых препаратов нового поколения по ул. Купревича, 5/1, в г. Минске | республиканский централизованный инновационный фонд | 10 147,3 | – | 10 147,3 | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 10 100,0 | 5 762,0 | 4 338,0 | – | – | – |
|  | собственные средства | 40 905,5 | 5 406,8 | 4 452,7 | 3 873,6 | 10 654,5 | 16 517,9 |
| Итого |  | 61 152,8 | 11 168,8 | 18 938,0 | 3 873,6 | 10 654,5 | 16 517,9 |
| Всего |  | 87 043,2 | 20 168,8 | 18 938,0 | 9 478,4 | 15 330,2 | 23 127,8 |
| в том числе: | республиканский централизованный инновационный фонд | 19 147,3 | 9 000,0 | 10 147,3 | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 10 100,0 | 5 762,0 | 4 338,0 | – | – | – |
|  | собственные средства | 57 795,9 | 5 406,8 | 4 452,7 | 9 478,4 | 15 330,2 | 23 127,8 |
| Брестский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Организация производства инновационных вибрационных самоходных катков |  | – | – | – | – | – | – |
| Витебский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Организация производства инновационных ветеринарных препаратов в форме порошков и гранул с возведением производственного корпуса в соответствии с требованиями GMP на иностранном унитарном предприятии «ВИК-здоровье животных» |  | – | – | – | – | – | – |
| 26. Создание предприятия по изготовлению конфет из сухого молока в Республике Беларусь | собственные средства | 944,2 | 944,2 | – | – | – | – |
| Всего |  | 944,2 | 944,2 | – | – | – | – |
| в том числе: | собственные средства | 944,2 | 944,2 | – | – | – | – |
| Минский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Выращивание до стадии промышленного плодоношения и введение в эксплуатацию сада фундука с маточником и питомником площадью 75 га, производство посадочного материала и продукции из фундука с применением технологии капельного орошения и запуском линии по хранению и переработке фундука | собственные средства | 568,4 | 359,5 | 167,9 | 41,0 | – | – |
| 28. Инновационный процесс производства мясных крупнокусковых полуфабрикатов с улучшенными потребительскими характеристиками с применением технологии предварительного шокового охлаждения на производственной площадке «Слуцкий мясокомбинат» | местные инновационные фонды | 19 228,4 | 13 063,0 | 6 165,4 | – | – | – |
|  | собственные средства | 29 648,7 | 3 868,2 | 9 300,0 | 9 303,4 | 7 177,1 | – |
| Итого |  | 48 877,1 | 16 931,2 | 15 465,4 | 9 303,4 | 7 177,1 | – |
| 29. Организация инновационного импортозамещающего производства манипуляторов с интеллектуальной системой управления для самоходной лесозаготовительной техники (харвестеры, форвардеры) | республиканский централизованный инновационный фонд | 4 200,0 | 4 200,0 | – | – | – | – |
| 30. Разработка и освоение производства инновационных эластомерных композиционных материалов на основе высокотехнологичных процессов резиносмешения и вулканизации для выпуска импортозамещающих и экспортоориентированных резинотехнических изделий | местные инновационные фонды | 8 063,7 | 8 063,7 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 21 037,2 | 8 776,0 | 9 402,7 | 2 858,5 | – | – |
| Итого |  | 29 100,9 | 16 839,7 | 9 402,7 | 2 858,5 | – | – |
| 31. Создание новых и расширение действующих производственных мощностей по выпуску машин лесопромышленного комплекса (на базе ООО «АМКОДОР-ЛЕСМАШ») |  | – | – | – | – | – | – |
| 32. Создание производства фармацевтической субстанции «валериана лекарственная» | собственные средства | 1 972,9 | 1 972,9 | – | – | – | – |
|  | прочие источники | 1 002,2 | 1 002,2 | – | – | – | – |
| Итого |  | 2 975,1 | 2 975,1 | – | – | – | – |
| 33. Создание современного производства по выпуску зерноочистительно-сушильных комплексов на базе шахтных и конвейерных сушилок с интеллектуальной системой управления технологическими процессами | местные инновационные фонды | 4 491,5 | 4 491,5 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 2 795,4 | 506,7 | 975,1 | 1 313,6 | – | – |
|  | кредитные ресурсы | 18 007,5 | 14 442,8 | 3 564,7 | – | – | – |
| Итого |  | 25 294,4 | 19 441,0 | 4 539,8 | 1 313,6 | – | – |
| 34. Строительство завода по инновационной переработке непищевого животного сырья мощностью 80 тыс. тонн в год | собственные средства | 1 728,4 | 1 728,4 | – | – | – | – |
| 35. Строительство инновационной перепелиной фермы замкнутого цикла с автоматизированным сбором и упаковкой товарного яйца «Кривичи», расположенной в районе аг. Кривичи Солигорского района Минской области, 1-ая и 2-ая очереди | собственные средства | 8 373,1 | 8 373,1 | – | – | – | – |
| Всего |  | 121 117,4 | 70 848,0 | 29 575,8 | 13 516,5 | 7 177,1 | – |
| в том числе: | республиканский централизованный инновационный фонд | 4 200,0 | 4 200,0 | – | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 31 783,6 | 25 618,2 | 6 165,4 | – | – | – |
|  | собственные средства | 66 124,1 | 25 584,8 | 19 845,7 | 13 516,5 | 7 177,1 | – |
|  | кредитные ресурсы | 18 007,5 | 14 442,8 | 3 564,7 | – | – | – |
|  | прочие источники | 1 002,2 | 1 002,2 | – | – | – | – |
| Минский горисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Организация производства деталей и сборочных единиц в ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407» | республиканский централизованный инновационный фонд | 40 000,0 | 10 000,0 | 28 260,0 | 1 740,0 | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 92 500,0 | 43 325,0 | 38 550,0 | 10 625,0 | – | – |
|  | собственные средства | 360,0 | 180,0 | 180,0 | – | – | – |
| Итого |  | 132 860,0 | 53 505,0 | 66 990,0 | 12 365,0 | – | – |
| 37. Создание инновационного производства быстродействующих хлебопекарных дрожжей | собственные средства | 950,0 | 433,9 | 289,4 | 226,7 | – | – |
| 38. Создание инновационного производства кормовых добавок для продуктивных животных на основе дрожжей | собственные средства | 1 467,6 | 870,6 | 391,4 | 205,6 | – | – |
| 39. Создание производства и освоение выпуска малогабаритных лесозаготовительных машин |  | – | – | – | – | – | – |
| 40. Создание серийного производства и освоение модельного ряда харвестерных головок |  | – | – | – | – | – | – |
| Всего |  | 135 277,6 | 54 809,5 | 67 670,8 | 12 797,3 | – | – |
| в том числе: | республиканский централизованный инновационный фонд | 40 000,0 | 10 000,0 | 28 260,0 | 1 740,0 | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 92 500,0 | 43 325,0 | 38 550,0 | 10 625,0 | – | – |
|  | собственные средства | 2 777,6 | 1 484,5 | 860,8 | 432,3 | – | – |
| Всего по переходящим проектам |  | 852 464,7 | 480 496,2 | 247 299,3 | 52 883,5 | 48 015,2 | 23 770,5 |
| в том числе: | республиканский централизованный инновационный фонд | 257 402,6 | 135 372,8 | 113 242,3 | 8 787,5 | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 316 725,4 | 212 703,1 | 93 397,3 | 10 625,0 | – | – |
|  | Белинфонд | 5 714,6 | 5 714,6 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 235 826,0 | 93 474,3 | 37 095,0 | 33 471,0 | 48 015,2 | 23 770,5 |
|  | кредитные ресурсы | 30 521,4 | 26 956,7 | 3 564,7 | – | – | – |
|  | прочие источники | 6 274,7 | 6 274,7 | – | – | – | – |
| Новые проекты |  |  |  |  |  |  |  |
| Минпром |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Организация современного роботизированного производства чугунного литья блоков и головок блоков цилиндров с цифровым мониторингом технологического процесса в филиале ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» в г. Столбцы | республиканский централизованный инновационный фонд | 93 460,0 | 12 600,0 | 80 860,0 | – | – | – |
|  | Белинфонд | 43 064,9 | 20 000,0 | 23 064,9 | – | – | – |
|  | собственные средства | 91 543,2 | 2 388,9 | 10 955,3 | 20 633,1 | 27 619,0 | 29 946,9 |
|  | кредитные ресурсы | 142 305,2 | 2 718,5 | 15 907,0 | 35 907,0 | 71 814,0 | 15 958,7 |
| Итого |  | 370 373,3 | 37 707,4 | 130 787,2 | 56 540,1 | 99 433,0 | 45 905,6 |
| 42. Освоение производства нового типоразмерного ряда стартеров уменьшенной материалоемкости | республиканский централизованный инновационный фонд | 6 620,8 | – | 4 787,1 | 1 732,5 | 101,2 | – |
|  | местные инновационные фонды | 8 827,7 | 5 980,8 | 2 846,9 | – | – | – |
|  | собственные средства | 7 128,8 | 1 846,1 | 3 193,7 | 348,1 | 1 250,7 | 490,2 |
|  | кредитные ресурсы | 6 298,9 | – | – | 4 417,9 | 1 881,0 | – |
| Итого |  | 28 876,2 | 7 826,9 | 10 827,7 | 6 498,5 | 3 232,9 | 490,2 |
| 43. Создание высокопроизводительной линии изготовления печатных плат в ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов» | республиканский централизованный инновационный фонд | 3 159,3 | 3 159,3 | – | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 3 114,9 | 3 114,9 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 8 363,2 | 1 726,5 | 5 137,2 | 1 499,5 | – | – |
| Итого |  | 14 637,4 | 8 000,7 | 5 137,2 | 1 499,5 | – | – |
| 44. Создание высокотехнологичного автоматизированного производства автокомпонентов, приборов и узлов для транспортных средств | республиканский централизованный инновационный фонд | 3 000,0 | – | 1 300,0 | 1 700,0 | – | – |
|  | Белинфонд | 6 358,0 | 3 398,0 | 2 960,0 | – | – | – |
|  | собственные средства | 3 495,9 | 1 342,9 | 1 310,0 | 843,0 | – | – |
| Итого |  | 12 853,9 | 4 740,9 | 5 570,0 | 2 543,0 | – | – |
| 441. Комплексная модернизация действующих и создание новых производственных мощностей ОАО «Гомсельмаш» | республиканский централизованный инновационный фонд | 11 540,0 | 11 540,0 | – | – | – | – |
|  | кредитные ресурсы | 48 914,0 | 48 914,0 | – | – | – | – |
| Итого |  | 60 454,0 | 60 454,0 | – | – | – | – |
| 442. Организация и освоение производства жатки зерновой универсальной ЖЗУ-9 и ее модификаций | республиканский централизованный инновационный фонд | 10 000,0 | 4 413,9 | 5 586,1 | – | – | – |
|  | собственные средства | 23 182,4 | 1 355,7 | 4 922,7 | 8 505,0 | 8 399,0 | – |
| Итого |  | 33 182,4 | 5 769,6 | 10 508,8 | 8 505,0 | 8 399,0 | – |
| 443. Освоение инновационной технологии серийного производства герметизированных кабелей | республиканский централизованный инновационный фонд | 197,0 | – | 197,0 | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 3 546,0 | 3 546,0 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 4 007,1 | 36,0 | 822,8 | 661,8 | 2 486,5 | – |
| Итого |  | 7 750,1 | 3 582,0 | 1 019,8 | 661,8 | 2 486,5 | – |
| 444. Создание производства точного алюминиевого литья | республиканский централизованный инновационный фонд | 55 726,6 | 10 035,0 | 45 691,6 | – | – | – |
|  | собственные средства | 607,5 | – | 555,7 | 51,8 | – | – |
|  | кредитные ресурсы | 30 815,0 | 30 815,0 | – | – | – | – |
|  | прочие источники | 4 790,6 | 958,0 | 3 832,6 | – | – | – |
| Итого |  | 91 939,7 | 41 808,0 | 50 079,9 | 51,8 | – | – |
| Всего |  | 620 067,0 | 169 889,5 | 213 930,6 | 76 299,7 | 113 551,4 | 46 395,8 |
| в том числе: | республиканский централизованный инновационный фонд | 183 703,7 | 41 748,2 | 138 421,8 | 3 432,5 | 101,2 | – |
|  | местные инновационные фонды | 15 488,6 | 12 641,7 | 2 846,9 | – | – | – |
|  | Белинфонд | 49 422,9 | 23 398,0 | 26 024,9 | – | – | – |
|  | собственные средства | 138 328,1 | 8 696,1 | 26 897,4 | 32 542,3 | 39 755,2 | 30 437,1 |
|  | кредитные ресурсы | 228 333,1 | 82 447,5 | 15 907,0 | 40 324,9 | 73 695,0 | 15 958,7 |
|  | прочие источники | 4 790,6 | 958,0 | 3 832,6 | – | – | – |
| Концерн «Беллегпром» |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. Внедрение инновационной технологии производства пряжи и трикотажных изделий с улучшенными эргономическими и эксплуатационными свойствами | республиканский централизованный инновационный фонд | 7 293,0 | 7 293,0 | – | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 500,0 | 500,0 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 2 631,0 | 400,0 | 2 231,0 | – | – | – |
| Итого |  | 10 424,0 | 8 193,0 | 2 231,0 | – | – | – |
| Брестский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. Автоматизация производственных процессов ООО «Зубр Энерджи» | местные инновационные фонды | 4 961,3 | 4 961,3 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 246,4 | 246,4 | – | – | – | – |
| Итого |  | 5 207,7 | 5 207,7 | – | – | – | – |
| Витебский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. Организация инновационного индустриального строительства монолитных каркасных зданий с применением сборных железобетонных конструкций на Государственном предприятии «Витебский ДСК» | местные инновационные фонды | 24 308,0 | 10 287,0 | 14 021,0 | – | – | – |
|  | собственные средства | 2 081,0 | – | 2 081,0 | – | – | – |
| Итого |  | 26 389,0 | 10 287,0 | 16 102,0 | – | – | – |
| Минский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. Возведение инновационного цеха по переработке перепелиных яиц на земельном участке по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, Краснодворский с/с, район аг. Краснодворцы, участок № 2 | местные инновационные фонды | 15 000,0 | 15 000,0 | – | – | – | – |
|  | Белинфонд | 6 400,0 | 3 400,0 | 3 000,0 | – | – | – |
|  | собственные средства | 12 785,3 | 4 578,6 | 8 100,2 | 106,5 | – | – |
| Итого |  | 34 185,3 | 22 978,6 | 11 100,2 | 106,5 | – | – |
| Могилевский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. Организация производства осей в г. Могилев | республиканский централизованный инновационный фонд | 34 801,0 | 17 784,0 | 17 017,0 | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 12 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | – | – | – |
|  | собственные средства | 17 012,6 | 5 272,2 | 5 698,7 | 4 443,0 | 1 598,7 | – |
| Итого |  | 63 813,6 | 29 056,2 | 28 715,7 | 4 443,0 | 1 598,7 | – |
| Всего по новым проектам |  | 760 086,6 | 245 612,0 | 272 079,5 | 80 849,2 | 115 150,1 | 46 395,8 |
| в том числе: | республиканский централизованный инновационный фонд | 225 797,7 | 66 825,2 | 155 438,8 | 3 432,5 | 101,2 | – |
|  | местные инновационные фонды | 72 257,9 | 49 390,0 | 22 867,9 | – | – | – |
|  | Белинфонд | 55 822,9 | 26 798,0 | 29 024,9 | – | – | – |
|  | собственные средства | 173 084,4 | 19 193,3 | 45 008,3 | 37 091,8 | 41 353,9 | 30 437,1 |
|  | кредитные ресурсы | 228 333,1 | 82 447,5 | 15 907,0 | 40 324,9 | 73 695,0 | 15 958,7 |
|  | прочие источники | 4 790,6 | 958,0 | 3 832,6 | – | – | – |
| Всего по переходящим и новым проектам |  | 1 612 551,3 | 726 108,2 | 519 378,8 | 133 732,7 | 163 165,3 | 70 166,3 |
| в том числе: | республиканский централизованный инновационный фонд | 483 200,3 | 202 198,0 | 268 681,1 | 12 220,0 | 101,2 | – |
|  | местные инновационные фонды | 388 983,3 | 262 093,1 | 116 265,2 | 10 625,0 | – | – |
|  | Белинфонд | 61 537,5 | 32 512,6 | 29 024,9 | – | – | – |
|  | собственные средства | 408 910,4 | 112 667,6 | 82 103,3 | 70 562,8 | 89 369,1 | 54 207,6 |
|  | кредитные ресурсы | 258 854,5 | 109 404,2 | 19 471,7 | 40 324,9 | 73 695,0 | 15 958,7 |
|  | прочие источники | 11 065,3 | 7 232,7 | 3 832,6 | – | – | – |
| Мероприятия по развитию инновационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Минобразование |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. Организация деятельности и развитие материально-технической базы государственного предприятия «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» | республиканский централизованный инновационный фонд | 13 611,1 | 7 956,0 | 2 655,1 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  | местные инновационные фонды | 8 752,0 | 3 450,0 | 2 302,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  | собственные средства | 930,0 | 300,0 | 310,0 | 70,0 | 120,0 | 130,0 |
|  | средства фондов инновационного развития технопарков | 1 570,0 | 270,0 | 290,0 | 310,0 | 340,0 | 360,0 |
| Итого |  | 24 863,1 | 11 976,0 | 5 557,1 | 2 380,0 | 2 460,0 | 2 490,0 |
| 51. Организация деятельности и развитие материально-технической базы государственного предприятия «НТППГУ» | республиканский централизованный инновационный фонд | 745,0 | – | 745,0 | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 9 676,2 | 3 605,0 | 6 071,2 | – | – | – |
|  | собственные средства | 2,4 | 0,8 | 1,6 | – | – | – |
|  | средства фондов инновационного развития технопарков | 37,5 | 29,5 | 8,0 | – | – | – |
| Итого |  | 10 461,1 | 3 635,3 | 6 825,8 | – | – | – |
| 52. Организация деятельности и развитие материально-технической базы УП «УНИТЕХПРОМ БГУ» | местные инновационные фонды | 1 127,1 | 1 127,1 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 8,0 | 8,0 | – | – | – | – |
|  | средства фондов инновационного развития технопарков | 150,0 | 150,0 | – | – | – | – |
| Итого |  | 1 285,1 | 1 285,1 | – | – | – | – |
| 53. Организация деятельности и развитие республиканского инновационного унитарного предприятия «Научно-технологический парк БГУИР» | местные инновационные фонды | 1 042,0 | 1 042,0 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 356,0 | 356,0 | – | – | – | – |
|  | средства фондов инновационного развития технопарков | 50,0 | 50,0 | – | – | – | – |
| Итого |  | 1 448,0 | 1 448,0 | – | – | – | – |
| Всего |  | 38 057,3 | 18 344,4 | 12 382,9 | 2 380,0 | 2 460,0 | 2 490,0 |
| в том числе: | республиканский централизованный инновационный фонд | 14 356,1 | 7 956,0 | 3 400,1 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  | местные инновационные фонды | 20 597,3 | 9 224,1 | 8 373,2 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  | собственные средства | 1 296,4 | 664,8 | 311,6 | 70,0 | 120,0 | 130,0 |
|  | средства фондов инновационного развития технопарков | 1 807,5 | 499,5 | 298,0 | 310,0 | 340,0 | 360,0 |
| Минпром |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. Организация деятельности и развитие научно-технологического парка на базе ОАО «БЗАЛ» | республиканский централизованный инновационный фонд | 22 083,4 | 10 000,0 | 10 000,0 | 2 083,4 | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 20 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 8 015,0 | 1 985,0 | – |
|  | собственные средства | 1 000,0 | – | 1 000,0 | – | – | – |
|  | средства фондов инновационного развития технопарков | 4 000,0 | – | – | 2 000,0 | 2 000,0 | – |
| Итого |  | 47 083,4 | 15 000,0 | 16 000,0 | 12 098,4 | 3 985,0 | – |
| Минсельхозпрод |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. Организация деятельности и развитие материально-технической базы ООО «Технопарк «Горки» | республиканский централизованный инновационный фонд | 200,0 | 200,0 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 15,0 | 15,0 | – | – | – | – |
|  | средства фондов инновационного развития технопарков | 15,0 | 15,0 | – | – | – | – |
| Итого |  | 230,0 | 230,0 | – | – | – | – |
| Брестский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. Организация деятельности и развитие материально-технической базы ЗАО «БНТП» | республиканский централизованный инновационный фонд | 28 707,4 | 19 701,0 | 9 006,4 | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 47 975,9 | 25 166,1 | 13 776,4 | 7 107,9 | 1 925,5 | – |
|  | собственные средства | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | средства фондов инновационного развития технопарков | 2 500,0 | 400,0 | 450,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 |
|  | прочие источники | 38 701,2 | 15 353,4 | 14 314,4 | 7 107,9 | 1 925,5 | – |
| Итого |  | 118 384,5 | 60 720,5 | 37 647,2 | 14 815,8 | 4 501,0 | 700,0 |
| Гомельский облисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. Организация деятельности и развитие материально-технической базы научно-технологического парка «Технопарк «Коралл» государственного предприятия «Агентство развития и содействия инвестициям» | республиканский централизованный инновационный фонд | 6 194,9 | 6 194,9 | – | – | – | – |
|  | местные инновационные фонды | 6 158,9 | 6 158,9 | – | – | – | – |
|  | собственные средства | 916,3 | 905,2 | 11,1 | – | – | – |
| Итого |  | 13 270,1 | 13 259,0 | 11,1 | – | – | – |
| Минский горисполком |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. Инвестиционный проект «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8, в г. Минске» согласно распоряжению Президента Республики Беларусь от 6 июля 2021 г. № 140рп «Об условиях развития территории» | местные инновационные фонды | 5 000,0 | 5 000,0 | – | – | – | – |
| 59. Организация деятельности и развитие материально-технической базы ООО «МГТ» | местные инновационные фонды | 247 100,0 | 90 000,0 | 85 350,0 | 59 636,0 | 8 450,0 | 3 664,0 |
| Всего | местные инновационные фонды | 252 100,0 | 95 000,0 | 85 350,0 | 59 636,0 | 8 450,0 | 3 664,0 |
| Всего по мероприятиям по развитию инновационной инфраструктуры |  | 469 125,3 | 202 553,9 | 151 391,2 | 88 930,2 | 19 396,0 | 6 854,0 |
| в том числе: | республиканский централизованный инновационный фонд | 71 541,8 | 44 051,9 | 22 406,5 | 3 083,4 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  | местные инновационные фонды | 346 832,1 | 140 549,1 | 112 499,6 | 75 758,9 | 13 360,5 | 4 664,0 |
|  | собственные средства | 3 727,7 | 1 685,0 | 1 422,7 | 170,0 | 220,0 | 230,0 |
|  | средства фондов инновационного развития технопарков | 8 322,5 | 914,5 | 748,0 | 2 810,0 | 2 890,0 | 960,0 |
|  | прочие источники | 38 701,2 | 15 353,4 | 14 314,4 | 7 107,9 | 1 925,5 | – |
| Всего по проектам и мероприятиям |  | 2 081 676,6 | 928 662,1 | 670 770,0 | 222 662,9 | 182 561,3 | 77 020,3 |
| в том числе: | республиканский централизованный инновационный фонд | 554 742,1 | 246 249,9 | 291 087,6 | 15 303,4 | 1 101,2 | 1 000,0 |
|  | местные инновационные фонды | 735 815,4 | 402 642,2 | 228 764,8 | 86 383,9 | 13 360,5 | 4 664,0 |
|  | Белинфонд | 61 537,5 | 32 512,6 | 29 024,9 | – | – | – |
|  | собственные средства | 412 638,1 | 114 352,6 | 83 526,0 | 70 732,8 | 89 589,1 | 54 437,6 |
|  | кредитные ресурсы | 258 854,5 | 109 404,2 | 19 471,7 | 40 324,9 | 73 695,0 | 15 958,7 |
|  | средства фондов инновационного развития технопарков | 8 322,5 | 914,5 | 748,0 | 2 810,0 | 2 890,0 | 960,0 |
|  | прочие источники | 49 766,5 | 22 586,1 | 18 147,0 | 7 107,9 | 1 925,5 | – |

Примечание. Финансирование за счет средств республиканского централизованного и местных инновационных фондов осуществляется по результатам ведомственной и государственной научно-технической экспертиз и конкурсного отбора в соответствии с законодательством. Объемы финансирования за счет средств республиканского централизованного и местных инновационных фондов могут уточняться исходя из объемов доходов этих фондов.

|  | Приложение 5 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 14.02.2026 № 79 |
| --- | --- |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
для республиканских органов государственного управления и иных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, облисполкомов и Минского горисполкома

(процентов)

| Наименование показателей | Наименование государственных органов, организаций | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Удельный вес организаций обрабатывающей промышленности, осуществляющих затраты на инновации, в общем числе организаций обрабатывающей промышленности | Минздрав | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
|  | Минобразование | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Минпром | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 |
|  | Минсельхозпрод | 33,0 | 34,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Минстройархитектуры | 39,3 | 39,8 | 40,3 | 40,8 | 41,3 |
|  | Минэнерго | 45,4 | 46,0 | 46,6 | 47,1 | 47,7 |
|  | Госкомвоенпром | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 |
|  | концерн «Белгоспищепром» | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 |
|  | концерн «Беллегпром» | 44,4 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 48,1 |
|  | концерн «Беллесбумпром» | 19,5 | 20,6 | 21,7 | 22,8 | 23,9 |
|  | концерн «Белнефтехим» | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
|  | НАН Беларуси | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Брестский облисполком* | 38,3 | 39,8 | 41,3 | 42,8 | 44,3 |
|  | Витебский облисполком* | 35,6 | 37,6 | 39,5 | 41,5 | 43,5 |
|  | Гомельский облисполком* | 16,5 | 16,5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
|  | Гродненский облисполком* | 33,4 | 33,7 | 34,0 | 34,3 | 34,7 |
|  | Минский облисполком* | 20,4 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,8 |
|  | Могилевский облисполком* | 33,1 | 35,4 | 37,8 | 40,2 | 42,6 |
|  | Минский горисполком* | 47,8 | 48,7 | 49,6 | 50,5 | 51,5 |
| 2. Доля организаций, осуществляющих инновации бизнес-процессов, в общем количестве организаций обрабатывающей промышленности, осуществляющих затраты на инновации | Минздрав | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
|  | Минобразование | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Минпром | 28,4 | 33,8 | 39,2 | 44,6 | 50,1 |
|  | Минсельхозпрод | 20,5 | 24,6 | 29,5 | 33,7 | 37,0 |
|  | Минстройархитектуры | 61,1 | 66,7 | 72,2 | 77,8 | 84,2 |
|  | Минэнерго | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 |
|  | Госкомвоенпром | 50,0 | 53,7 | 53,7 | 55,5 | 57,4 |
|  | концерн «Белгоспищепром» | 55,6 | 59,3 | 63,0 | 66,7 | 77,8 |
|  | концерн «Беллегпром» | 50,0 | 53,7 | 53,7 | 55,5 | 57,4 |
|  | концерн «Беллесбумпром» | 44,5 | 50,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 |
|  | концерн «Белнефтехим» | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  | НАН Беларуси | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 36,4 | 36,4 |
|  | Брестский облисполком* | 21,5 | 25,3 | 29,1 | 32,9 | 36,8 |
|  | Витебский облисполком* | 32,2 | 36,6 | 41,0 | 45,6 | 50,1 |
|  | Гомельский облисполком* | 40,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 |
|  | Гродненский облисполком* | 28,9 | 33,4 | 37,8 | 42,3 | 46,8 |
|  | Минский облисполком* | 35,5 | 40,4 | 44,6 | 48,8 | 53,0 |
|  | Могилевский облисполком* | 45,0 | 48,1 | 51,3 | 54,5 | 57,6 |
|  | Минский горисполком* | 28,0 | 29,2 | 30,5 | 31,7 | 33,0 |
| 3. Доля инновационно активных организаций в общем числе обследованных организаций обрабатывающей промышленности** | Минздрав | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
|  | Минобразование | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Минпром | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
|  | Минсельхозпрод | 33,0 | 34,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Минстройархитектуры | 51,1 | 53,3 | 55,6 | 57,8 | 60,0 |
|  | Госкомвоенпром | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 |
|  | концерн «Белгоспищепром» | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 |
|  | концерн «Беллегпром» | 66,4 | 69,1 | 71,8 | 74,5 | 77,3 |
|  | концерн «Беллесбумпром» | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 |
|  | концерн «Белнефтехим» | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
|  | НАН Беларуси | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Брестский облисполком* | 42,2 | 42,5 | 43,0 | 43,5 | 44,0 |
|  | Витебский облисполком* | 40,3 | 41,5 | 42,6 | 43,8 | 44,9 |
|  | Гомельский облисполком* | 26,1 | 27,3 | 28,4 | 29,5 | 30,7 |
|  | Гродненский облисполком* | 40,0 | 41,2 | 42,4 | 43,6 | 44,8 |
|  | Минский облисполком* | 30,3 | 30,9 | 31,6 | 32,2 | 32,9 |
|  | Могилевский облисполком* | 33,6 | 35,7 | 37,9 | 40,0 | 42,1 |
|  | Минский горисполком* | 51,9 | 52,7 | 53,1 | 53,8 | 54,2 |
| 4. Доля отгруженной инновационной продукции новой для внутреннего или мирового рынка в общем объеме отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) организаций обрабатывающей промышленности | Минздрав | 10,5 | 11,0 | 11,0 | 11,4 | 11,4 |
|  | Минпром | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 |
|  | Минсельхозпрод | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
|  | Минстройархитектуры | 36,2 | 36,4 | 36,5 | 36,7 | 36,8 |
|  | Госкомвоенпром | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | концерн «Белгоспищепром» | 23,6 | 26,4 | 29,1 | 31,8 | 34,6 |
|  | концерн «Беллегпром» | 31,4 | 31,9 | 32,5 | 33,1 | 34,2 |
|  | концерн «Беллесбумпром» | 16,0 | 18,0 | 35,0 | 37,0 | 37,0 |
|  | концерн «Белнефтехим» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | НАН Беларуси | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 27,0 | 27,5 |
|  | Брестский облисполком* | 23,5 | 23,7 | 23,8 | 24,0 | 24,1 |
|  | Витебский облисполком* | 12,3 | 12,5 | 12,7 | 12,9 | 13,0 |
|  | Гомельский облисполком* | 94,7 | 84,0 | 84,0 | 84,5 | 84,5 |
|  | Гродненский облисполком* | 17,6 | 17,8 | 17,9 | 18,1 | 18,2 |
|  | Минский облисполком* | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61,0 |
|  | Могилевский облисполком* | 51,8 | 52,0 | 52,1 | 52,3 | 52,4 |
|  | Минский горисполком* | 62,7 | 62,9 | 63,1 | 63,3 | 63,5 |
| 5. Доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского экспорта | Минздрав | 78,3 | 78,7 | 79,1 | 79,5 | 80,0 |
|  | Минпром | 78,0 | 79,0 | 79,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | Минтранс | 27,2 | 27,3 | 27,4 | 27,5 | 27,5 |
|  | концерн «Белнефтехим» | 27,8 | 27,9 | 28,1 | 28,4 | 28,8 |

______________________________

* Расчет показателя осуществляется по всем организациям региона независимо от подчиненности.

** Расчет показателя осуществляется с учетом организаций обрабатывающей промышленности, осуществлявших затраты на инновации и (или) отгружавших инновационную продукцию.